План

работы муниципальной инновационной площадки

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей»

(полное наименование образовательной организации)

на 2023-2024 учебный год

Название проекта: «Алгоритмизация и программирование для дошкольников в цифровой образовательной среде «ПиктоМир»

Этап II практический.

Цель:  Разработать систему формирования у детей готовности к изучению основ алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде ПиктоМир средствами УМК

Задачи:

1. Доработать нормативно-правовую базу;

2.Обеспечить освоение детьми начального опыта работы в цифровой образовательной среде ПиктоМир (на основе игрового оборудования);

3.Развивать методическую компетентность педагогов в области ITтворчества детей дошкольного возраста;

4.Тиражировать и распространять опыт инновационной педагогической деятельности;

5.Организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду с основами алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде ПиктоМир, адекватную современным требованиям к интеллектуальному развитию детей в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий (ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому обеспечению) и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС ДО;

6. Осуществить анализ по итогам работы II этапа.

Содержание деятельности:

| № п/п | Задача | Содержание деятельности | Ответственный | Срок | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доработать нормативно – правовую базу | Обновление программ | Старший воспитатель, руководитель творческой группы | Август 2023 | Программа дополнительной образовательной деятель-ности «ПиктоМир» |
| 2. | Обеспечить освоение детьми начального опыта работы в цифровой образовательной среде ПиктоМир (на основе игрового оборудования) | - Реализация мероприятий, направленных на внедрение практических и методических материалов в образовательный процесс ДОО; - Организация образовательного процесса в группах ДОО (средней, старшей и подготовительных групп) с использованием календарно-тематического планирования | Творческая группа | Сентябрь 2023- май 2024 | Педагогическая диагностика показателей IT-грамотности и ITкомпетентности у детей дошкольного возраста |
| 3. | Развивать методическую компетентность педагогов в области ITтворчества детей дошкольного возраста | -Участие в вебинаре, проводимом ФГУ ФНЦ Научно-исследовательским институтом системных исследований Российской академии наук (далее ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН ) «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде «ПиктоМир», в целях создания информационнообразовательного ресурса интеллектуального развития детей в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий; - прохождение курсов повышения квалификации. | Старший воспитатель | 2023-2024 учебный год | Повышение квалификации педагогов |
| 4. | Тиражировать и распространять опыт инновационной педагогической деятельности | Информирование общественности о ходе деятельности и результатах работы | Руководитель творческой группы | 2023-2024 учебный год | Видео и фоторепортажи в местных СМИ, сайт учреждения, выступление на педагогических конференциях |
| 5. | Организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду с основами алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде ПиктоМир, адекватную современным требованиям к интеллектуальному развитию детей в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий (ее содержанию, материально-техническому, организационнометодическому и дидактическому обеспечению) и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС ДО | - Приобретение учебно-методических материалов для сопровождения обра-зовательного процесса; - Приобретение планшетов, интерактивной доски | Руководитель ДОО | Сентябрь-2023-декабрь 2023 | Обновление развивающей предметно-пространственной среды кабинета интеллектуально-творческого развития «Развивай-ка» |
| 6. | Осуществить анализ по итогам работы II этапа | анализ по итогам работы 2 этапа, предварительные предложения по кор-ректировке инструментария | Старший воспитатель | Апрель-май 2024 | Выступление и презентация работы за год творческой группы на |